## PLAN DE TRABAJO
SOFTSTUDIO |  | PLAN DE TRABAJO PROYECTO
Plan de Acción
AÑO: 2016
Responsable | Nike Sabogal
OBJETIVO | ACTIVIDADES O TAREAS | FECHA | CARGO RESPONSABLE | EJECUTADO |  | INDICACIONES | COMENTARIOS |  |  | administrador@yanuba.com
|  |  |  | HORAS PROPUESTAS | HORAS REALES |  |  | CLAVES WEB YANUBA Perfil Administrador www.yanuba.com/user User: webmaster Pass: Y4Nu2016 Perfil Mercadeo www.yanuba.com/user User: mercadeo Pass: M3rcad3o Perfil Administrador: User: admin Pass: Y4nub42016 | *Acceso: www.yanuba.com/cpanel Usuario: jyanubaa Clave: Y4NuB42016$ | IzBZ)B&E)X6G
DISEÑO | Cambio de claves accesos Cpanel Yanuba | 2016-10-12 | Nike Sabogal | 1 | 30 Minutos | Debemos validar lo que se encuentra en el documento | Se realizan los cambios de contraseñas en el Drupal, el Cpanel y FTP.
| Realizar Backup del servidor de Yanuba | 2016-10-13 | Nike Sabogal | 1 |  | Realizar un backup de lo que consideremos necesario | *Se realiza el Backup de la carpeta raiz del servidor. (Pasteleria, Drupal, PublicHtml)
| Creación de usuario FTP | 2016-10-25 | Nike Sabogal | 1 | 30 Minutos | Crear un nuevo usuario para el uso del FTP | Los datos de nuevo FTP son:
| Envio de Backups a los correos sistemas@yanuba.com | 2016-11-02 | Nike Sabogal | 1 | 1 | Envio de backups por Wetransfer | Se envian las DB y archivos raiz por Wetransfer
| Revisión de permisos para el perfil de mercadeo | 2016-02-11 | Nike Sabogal | 1 | 1 | Se verifica y procede a revisar los permisos del usuario en Drupal |  |  | http://yanuba.com/pasteleria/wp-admin User: mercadeo Pass: Y4nub42016
| Modificación codigo .tpl (Permisos de usuario) Fallo en permisos de usuario | 2016-11-12 | Nike Sabogal | 5 | 5 | Debido al error evidenciado del Drupal en la creación del permiso se procede a revisar el codigo. | Este mismo codigo habia sido modificado en agosto del presente año en la linea numero 54
| Creación de permisos para el usuario 14638171 | 2016-11-13 | Nike Sabogal | 1 | 1 | Se asignan los permisos para el perfil que no tiene un rol definido | Este perfil fue creado sin los roles necesarios como habilitacion de permiso. Una vez corregido el error aparece habiitado el permiso
| Informe de modificación | 2016-11-15 | Nike Sabogal | 1 | 1 | Se envia el informe al correo sistemas@yanuba.com | Se procede a enviar el documento PDF especifico quitando todos los pantallazos que hacian el documento muy pesado para se enviado por correo
| Reenvio informe | 2016-11-22 | Nike Sabogal | 1 | 1 | Se realiza modificacion del informe para enviar especifico | Se envio informe a Arnulfo con copia a Fredy Wilches
| Cambio de claves y cambio de permisos perfil | 2012-12-09 | Nike Sabogal | 2 | 2 | Por solicitud se requiere el cambio de claves y borra usuario de Dupla. | Se realiza el cambio de claves y se borra usuario de Dupla.
| Solución publicación Home para visitantes | 2012-12-10 | Nike Sabogal | 6 | 6 | Verificar la razón por la cual el sitio no se ve publico. | Se verifican los permisos de usuario. Se brinda solución donde el sitio regresa nuevamente online.
HORAS TOTALES |  |  |  | 21 | 19
Note on C5: Documento actualizado -Nike Sabogal

## Hoja1
ACTIVIDADES O TAREAS | FECHA | HORAS | INDICACIONES
Cambio de claves accesos Cpanel Yanuba | 2016-10-12 | 1 | Debemos validar lo que se encuentra en el documento
Realizar Backup del servidor de Yanuba | 2016-10-13 | 1 | Realizar un backup de lo que consideremos necesario
Creación de usuario FTP | 2016-10-25 | 1 | Crear un nuevo usuario para el uso del FTP
Envio de Backups a los correos sistemas@yanuba.com | 2016-11-02 | 1 | Envio de backups por Wetransfer
Revisión de permisos para el perfil de mercadeo | 2016-02-11 | 1 | Se verifica y procede a revisar los permisos del usuario en Drupal
Modificación codigo .tpl (Permisos de usuario) Fallo en permisos de usuario | 2016-11-12 | 5 | Debido al error evidenciado del Drupal en la creación del permiso se procede a revisar el codigo.
Creación de permisos para el usuario 14638171 | 2016-11-13 | 1 | Se asignan los permisos para el perfil que no tiene un rol definido
Informe de modificación | 2016-11-15 | 1 | Se envia el informe al correo sistemas@yanuba.com
Reenvio informe | 2016-11-22 | 1 | Se realiza modificacion del informe para enviar especifico
Cambio de claves y cambio de permisos perfil | 2012-12-09 | 2 | Por solicitud se requiere el cambio de claves y borra usuario de Dupla.
Solución publicación Home para visitantes | 2012-12-10 | 6 | Verificar la razón por la cual el sitio no se ve publico.
HORAS TOTALES |  | 21